湛江国资国企一体化数字平台（二期）

全周期报价分析报告

覆盖范围：短期目标一 → 短期目标二 → 中期目标 → 远期目标

目标毛利率：≥ 50%

智算畅科（广东）技术有限公司

2026年6月

目  录

一、项目范围概述

二、成本测算方法说明

三、分阶段人力成本明细

四、基础设施与其他直接成本

五、全周期成本汇总

六、报价方案建议

七、溢价支撑点分析

八、分阶段签约策略

九、核心风险与应对措施

十、总结与建议

一、项目范围概述

本项目为湛江国资国企一体化数字平台二期建设，采用四阶段递进式交付，覆盖企业资产管理全生命周期与国资监管全场景。

项目规模：

• 功能模块：16 大模块

• 功能点：60+

• 技术栈：SpringBoot 3 + Vue 3 + Element Plus + PostgreSQL 15 + Redis 7 + MinIO

• 部署模式：SaaS 多租户

• 信创要求：适配达梦/人大金仓/麒麟OS/东方通

• 安全要求：二级等保

• 服务模式：软件 + 资产盘点 + 培训 + 本地化运维

四阶段划分：

| 阶段 | 时间节点 | 核心目标 | 交付模块数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期目标一 | 2026年7月底前 | 固定资产管理基础版本上线 | 9个 |
| 短期目标二 | 2026年8月 | 建立数据审核与上报流程 | 7个 |
| 中期目标 | 2026年9-12月 | 财务对接与资产类型扩展 | 7个 |
| 远期目标 | 2027年 | 合并报表智能辅助与风险预警 | 7个 |

二、成本测算方法说明

1. 人力成本基准

• 按湛江/粤西地区 IT 行业人力成本为基准，含社保公积金

• 特殊角色（高级后端/AI工程师）按广州本部标准上浮 30-40%

• 人员复用场景按实际投入比例折算（如项目经理跨阶段复用按 50%-100% 投入）

2. 毛利率计算

毛利率 =（报价收入 − 项目总成本）÷ 报价收入 × 100%

目标毛利率 ≥ 50%

3. 成本不含

• 商务费用（招投标、差旅招待等，视项目而定）

• 硬件采购费用（服务器、网络设备等，建议客户自购或单列）

• 软件授权费（达梦/人大金仓等信创数据库授权，建议客户自购）

三、分阶段人力成本明细

3.1 短期目标一：固定资产管理基础版本上线（2026年7月底前）

交付内容：系统入口与安全、组织权限管理（RBAC）、资产基础资料、资产台账管理、资产流转管理（入库/领用/调拨/报废）、采购管理、财务折旧计提、数据导入导出、管理驾驶舱与工作台

| 角色 | 人数 | 投入周期(月) | 人月单价(万元) | 小计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 |
| 后端开发(Java/SpringBoot) | 2 | 1.5 | 2.0 | 6.00 |
| 前端开发(Vue3) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 4.05 |
| UI 设计 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.45 |
| 测试工程师 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.375 |
| 阶段小计 |  |  |  | 14.6万 |

3.2 短期目标二：建立数据审核与上报流程（2026年8月）

交付内容：巡检管理、盘点管理、维保维修管理、审批工作流引擎（可配置+条件分支）、监管上报（19类报表采集）、审核链（企业→集团→国资委）、版本快照与数据追溯

本阶段核心难点：审批引擎需要实现可配置审批链 + 条件分支，是技术复杂度最高的模块。

| 角色 | 人数 | 投入周期(月) | 人月单价(万元) | 小计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 2 | 2.5 | 5.00 |
| 后端开发(含审批引擎) | 2 | 2 | 2.0 | 8.00 |
| 前端开发(Vue3) | 1 | 2 | 1.8 | 3.60 |
| 测试工程师 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 |
| 阶段小计 |  |  |  | 18.85万 |

3.3 中期目标：财务对接与资产类型扩展（2026年9-12月）

交付内容：财务系统接口适配对接、财务数据拉取与清洗校验、合并报表抵销校验、资产类型全面扩展、统计报表体系完善、预警中心（到期/超期/闲置预警）、审计追溯与操作日志

⚠ 本阶段最大变数：财务对接。每家国企的财务系统不同（用友/金蝶/SAP等），适配工作量可能远超预期。建议合同限定适配套数。

| 角色 | 人数 | 投入周期(月) | 人月单价(万元) | 小计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 4 | 2.5 | 10.00 |
| 高级后端(财务对接) | 1 | 4 | 2.8 | 11.20 |
| 后端开发(Java) | 1 | 4 | 2.0 | 8.00 |
| 前端开发(Vue3) | 1 | 4 | 1.8 | 7.20 |
| 测试工程师 | 1 | 3 | 1.5 | 4.50 |
| 阶段小计 |  |  |  | 40.90万 |

3.4 远期目标：合并报表智能辅助与风险预警（2027年）

交付内容：合并报表AI辅助生成、风险预警模型深化、AI辅助资产价值评估、资产盘活与优化建议、信创环境全面适配迁移、国资专区无缝接入、数据资产入表支撑

⚠ 本阶段含 7 项 AI/智能化能力，是建立产品核心壁垒的关键，也是报价溢价的主要支撑。

| 角色 | 人数 | 投入周期(月) | 人月单价(万元) | 小计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 0.5 | 8 | 2.5 | 10.00 |
| AI/算法工程师 | 1 | 6 | 3.5 | 21.00 |
| 高级后端开发 | 1 | 8 | 2.8 | 22.40 |
| 前端开发(Vue3) | 1 | 6 | 1.8 | 10.80 |
| 数据工程师 | 1 | 4 | 2.5 | 10.00 |
| 测试工程师 | 1 | 5 | 1.5 | 7.50 |
| 阶段小计 |  |  |  | 81.70万 |

四、基础设施与其他直接成本

4.1 基础设施成本（全周期）

| 项目 | 短期(1.5月) | 中期(4月) | 远期(8月) | 全周期合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云服务器(ECS×2 + RDS + Redis) | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 对象存储(MinIO/OSS) | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 |
| 域名/SSL/短信/邮件 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 |
| CI/CD 工具 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 小计 | 2.8 | 5.0 | 7.7 | ≈15.5万 |

4.2 其他直接成本

| 项目 | 短期 | 中期 | 远期 | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻场差旅(湛江本地化服务) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 企业培训与资产盘点服务 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 信创适配测试环境 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 文档与交付物料 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
| 小计 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | ≈22万 |

五、全周期成本汇总

| 成本项 | 短期目标一 | 短期目标二 | 中期目标 | 远期目标 | 全周期合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 14.6 | 18.9 | 40.9 | 81.7 | 156.1万 |
| 基础设施 | 2.8 | — | 5.0 | 7.7 | 15.5万 |
| 其他直接成本 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 9.0 | 22.0万 |
| 管理储备(10%) |  |  |  |  | 19.4万 |
| 项目总成本 |  |  |  |  | ≈213万 |

关键数据：

• 全周期项目总成本：约 213 万元

• 要达成 50% 毛利率，报价底线：213 ÷ 0.5 ≈ 426 万元

• 要达成 55% 毛利率，目标报价：213 ÷ 0.45 ≈ 473 万元

• 要达成 60% 毛利率，理想报价：213 ÷ 0.4 ≈ 533 万元

六、报价方案建议

6.1 全周期总包报价

| 方案 | 总报价(万元) | 毛利率 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底线方案 | 426 | 50% | 竞争激烈，保本保利润底线 |
| 推荐方案 ⭐ | 480 | 55.6% | 正常竞争，利润与中标率平衡 |
| 目标方案 | 530 | 60% | 优势明显，争取利润最大化 |
| 高利润方案 | 600+ | 65%+ | 独家/议标，打包咨询增值服务 |

6.2 分阶段报价（降低客户决策门槛）

策略：先用短期合同进去验证能力，后续阶段追加预算。总体毛利率仍可达 55% 以上。

| 阶段 | 独立报价(万元) | 毛利率 | 关键卖点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期目标一 | 108 | 87%* | 9个模块快速上线验证能力 |
| 短期目标二 | 120 | 84%* | 审批引擎+19表上报核心能力 |
| 中期目标 | 145 | 72% | 财务对接+预警中心建立壁垒 |
| 远期目标 | 280 | 71% | AI辅助+信创迁移战略卡位 |
| 全周期合计 | 653 | 67% | 分签总价更高，建议推动总包 |

* 短期阶段毛利率高是因为基础设施和工具已在前阶段摊销，但注意分签时需独立分摊。

6.3 阶梯套餐方案

| 套餐 | 覆盖范围 | 报价(万元) | 目标客户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | 11家市属国企集团 + 短期目标 | 280 | 预算紧张的客户 |
| 标准版 ⭐ | 市属+区县约500家 + 短期+中期 | 420 | 大部分客户首选 |
| 旗舰版 | 市属+区县 + 全周期四阶段 | 480 | 追求长期合作的客户 |
| 豪华版 | 旗舰版 + 资产盘点 + 经营诊断咨询 + 制度优化 | 560 | 需要"交钥匙"服务的客户 |

七、溢价支撑点分析

以下能力是报价溢价的核心理由，需在投标/汇报中重点突出：

| 序号 | 溢价支撑点 | 对应价值 | 竞争力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全生命周期覆盖 （采购→入账→使用→折旧→报废） | 不是单点工具，是完整资产管理平台 | 多数竞品仅做台账管理 |
| 2 | 可配置审批引擎 （条件分支+多业务类型） | 审批链灵活配置，适配不同企业制度 | 技术壁垒高，一般厂商做不到 |
| 3 | 19类报表监管上报 （企业→集团→国资委审核链） | 满足省国资委数据交换要求 | 政策刚需，客户无法绕过 |
| 4 | 财务对接+合并抵销 | 业财一体化，解决监管最难点 | 能做好的团队极少，溢价空间大 |
| 5 | 17项AI/智能化能力（远期） （合并报表AI辅助/风险预警模型/价值评估） | 建立产品核心壁垒， 后续可复制推广 | 战略性差异化竞争优势 |
| 6 | 信创全栈适配 （达梦/人大金仓/麒麟/东方通） | 满足国产化合规要求， 2027年国资专区无缝接入 | 政策门槛，过滤大量竞品 |
| 7 | 30分钟本地上门响应 （湛江本地公司+常驻团队） | 外地厂商无法复制的服务壁垒 | 招标评分项，可拉开差距 |
| 8 | 数据资产入表支撑（远期） （三权分置+数据价值评估） | 2027年央企入表风口， 国企跟进确定性高 | 战略级前瞻性卖点 |

八、分阶段签约策略

如果客户预算一次性批复困难，建议采用"首签短期 → 追加中期 → 续签订远期"的策略。

8.1 策略路径

| 步骤 | 时间 | 签约内容 | 合同金额 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | 2026年6月 | 短期目标一+二 | 200-220万 | 低门槛进入，快速交付验证能力 |
| 第二步 | 2026年9月 | 中期目标追加 | 120-150万 | 一期成果建立信任后追加预算 |
| 第三步 | 2027年初 | 远期目标续签 | 250-280万 | 锁定长期合作关系， AI能力拉开与竞品差距 |
| 合计 |  |  | 570-650万 | 分签总价更高， 但客户决策压力分散 |

8.2 分签优势

1. 降低客户首次决策门槛，更容易拿到第一个合同

2. 每阶段独立验收，交付压力分散，降低延期风险

3. 前期成果建立信任后，后续议价空间更大

4. 如果前期交付超预期，后续有涨价空间

8.3 分签风险

1. 客户可能一期后不续签（需用服务质量锁定客户粘性）

2. 财务对接的投入成本需要分摊到中期合同

3. 每阶段单独招标可能引入新竞品

九、核心风险与应对措施

| 风险项 | 风险等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务对接工作量远超预期 （国企财务系统多样） | 🔴 高 | 中期阶段成本可能翻倍， 吃掉整体利润 | 合同限定"适配≤3套财务系统"， 超出另签人天合同 |
| 远期AI功能需求模糊 （客户说不清要什么） | 🟡 中 | 交付范围和验收标准争议 | 远期按"人天框架协议"签， 不报死功能点 |
| 信创环境兼容问题 （国产数据库/JDK性能差异） | 🟡 中 | 部署受阻，延期交付 | 技术栈选型已考虑信创兼容， MVP先用标准环境跑通， 信创适配费单列 |
| 客户预算分期下达 （一次批不了全周期费用） | 🟡 中 | 无法一次性签大合同 | 分阶段签约策略已包含应对方案 |
| 企业配合度不足 （数据不进系统） | 🟡 中 | 系统空转，价值无法体现 | Excel批量导入降低门槛， 驻场培训+手把手指导 |
| 竞品低价竞争 | 🔴 高 | 丢标或被迫降价 | 用"本地化服务+AI能力+信创合规" 三维度拉开差距，不打价格战 |
| 人员流失 （核心开发离职） | 🟡 中 | 进度延期，知识断层 | 代码强制TDD+文档化， 关键模块至少两人掌握 |

十、总结与建议

10.1 核心结论

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 全周期项目总成本 | 约 213 万元 |
| 50% 毛利率底线报价 | 426 万元 |
| 推荐报价（55%毛利率） | 480 万元 |
| 首轮可报（预留谈判空间） | 530 万元 |
| 分阶段签约总额 | 570-650 万元（毛利率更高但风险也更大） |

10.2 谈判节奏建议

第一轮（报价）：

• 报 530 万，强调全生命周期覆盖 + AI 能力 + 信创合规三大差异化优势

• 给出"全周期总包"的性价比逻辑：四阶段分开采购远不止这个价

第二轮（让步）：

• 如果客户对价格敏感，退到 480 万（推荐价），换取"一次性签全周期"的承诺

• 让步条件：客户承诺不拆分招标、不重新比价

第三轮（底线）：

• 如果客户预算确实有限（如只能批到 350 万以下），切换策略——

• 首签短期 200 万（目标一+二），中期和远期后续追加

• 底线：短期合同不能低于 180 万（覆盖短期成本 + 基础设施初始投入）

第四轮（不可退让）：

• 低于 150 万不做（毛利率跌破 30%，无利润空间）

• 理由：无法保证工期质量和后续服务

10.3 一句话建议

全周期总包首轮报 530 万，底线 426 万，推荐成交价 480 万。

如客户预算紧张，分阶段首签短期 200 万，后续追加至总价 500 万+。

————————————————————————————————————————

本报告由智算畅科（广东）技术有限公司编制，基于湛江国资监管平台二期功能设计文档v2的项目范围、技术方案及交付计划进行测算。

报告日期：2026年6月13日